## 工作表1
iComm WD542问题点list
No | 问题点描述 | 问题点等级 | 原因 | 对策 | Owner | CQ状态 | Mars计划改善日期 | Mars 狀態 | RDI comment | 发生问题点软件版本 | 解决问题点软件版本
2 | FW端在speaker時會出現斷續問題 |  |  |  | Toby | Open | … | 長期追踪 | APP对讲时相机处的声音还是不是很顺畅，有时会卡一下(5/29) | SmartBabyCam-v2.02.6 WD542I-FP-TT-180529
3 | iOS Smart Config問題(無法加載)(加載ACK 確保問題) |  | 目前證實 iOS 與 Android 演算法不同導致發出的 Broadcast 內容不一致, 造成 Device 端無法正確解析 SmartConfig 內相關 Information. | 目前先以之前所說, 仿照 Android 演算法加載, 模擬出一套新的 iOS SmartLink 演算. 但因為不同系統,所用程式語言差異, 仍需花上一些時間處理. | Chris | Open | 預計 2018/6/8 驗證完成. | OSD 打DEBUG訊息 |  |  | iOS - Version : 1.0.6
4 | Android APP speaker切換問題 |  | 原先作法為 Speaker 以及 Microphone 切換是需等待 Command Resp 後才會在 UI 層做反饋, 但因為網路等其他原因導致回應過慢而造成 UI 卡頓以及 Task 錯亂. | 目前修正為 UI 層直接回饋使用者更動後的 Icon, 底層在做 Thread 建立 Speark or Microphone Task. | Chris | Close |  | 已修復 |  | Android - Version : 2.02.3 | Android - Version : 2.02.4
5 | app与TX对讲时，影像很卡，待对讲功能正常后，再测试 |  |  |  | Toby | retest | …. | 長期追踪 | 我看到没有很卡，应该是有改善。(5/29) | SmartBabyCam-v2.02.6 WD542I-FP-TT-180529
6 | app中按对讲键到TX中有声音出来，有时要延时5s左右 |  | APP MIC單隻第一次連線很快就有聲音，在重復開關後有發現延遲。 開關時間包含task刪除&建立約為1sec(SPEAKER_STOP, SPEAKER_START)， 剛建立後有發現audio掉包的訊息，收到封包時間仍在追蹤，root cause尚未找到. | 修改task刪除程序(確保系統狀態稳定),重新AUDIO BUFFER INDEX | Paul | retest | 2018/5/30 | 已修 RAY確認 | HYH:Low画质下对讲正常，转换质后对讲无音，待改善后测试 | SmartBabyCam-v2.02.6 WD542I-FP-TT-180529
7 | app中的Online人数有时与实际不符，请删除Online人数 |  |  | 已 Mark Online 人數 | Chris | Close | 2018-05-18 | 已更動 |  | Android - Version : 2.02.4 | Android - Version : 2.02.5
8 | Android中按手机Back，回到Device list,仍是访问状态，如是从对讲回到Device list,TX上仍会一直有声音 |  | 原先 Android 在 LiveView 退回 Device List 頁面時, 未判斷離開前 Mircophone 是否是開啟狀態, 導致 Task 一直不被釋放. | 在 LiveView 返回 Device List 時結束當前 Microphone Task. | Chris/Paul | Open | 請APP部門處理(昨日5/16版本APP已修正 | 已修 RAY確認 | 未改善，今天用华硕平板访问6#，并对讲，TX没有声音，退出app，之后听到6#有声音，参见视频 Chris : 後續會再使用多部手機做測試, 需要 FW 也協同查看 Log 追查根本原因. | Android - Version : 2.02.4
9 | 加载过程中，有时出现已加载成功，但出现失败提示，点左下角的确认键，又加载一次，与Send按键功能一样，点取消才能返回到上级菜单，两键功能有何区分？ |  | 因目前作法為加載 10 sec 後, 背景裡會持續 retry TUTK P2P connect, 而出現加載失敗的原因是在限時內並未收到 P2P 連線成功的訊息導致, 另外 Send 按鍵與確定鍵的區別在於, 若是使用者有在 SmartLink 部份輸入密碼, 按下 '確認' 鍵時會自動改為 '發送', 為了方面使用者操作才如此設計, 否則沒注意到 'Send' 鍵的使用者輸入完密碼後按下 '確認' 鍵則會返回上頁( APP 認為只是編輯攝影機完成) . | SmartLink 的優化部份我司這在內部討論做法, 如何正確確認已經加載成功. | Chris | Close
10 | 手机连到路由器5.8G，app能否检测到手机是连的5.8G上段？使用者未更换频段加载时，如有提示会更好 |  |  | 可以檢測到當前 WiFi 頻率, 目前已經加上判斷, 若當前 User 並非使用 2.4G WiFi 則會跳出提示並且無法進行 SmartLink | Chris | Open | 2018-05-18 | RDI同意IOS 不修改 | 已添加了提示语，且不能添加，但手机转换成2.4G，再进入加载，加载路由器SSID仍显示为5.8G,但可加载，但当时没加载成功，不知是否与此有关 Chris : 與加載失敗沒有關係, 因為發生這原因的操作模式是在編輯攝影機頁面直接跳出去轉換 WiFi 再跳回, 此時並不會 Refresh 頁面. 當你嘗試退出編輯頁面後再返回, 即會發現已更新成 2.4G WiFi. HYH: 情况同Chris描述，退回主菜单再进，SSID正确 6/5 Chris : iOS 因無法取得當前 WiFi 頻率, 故無法做提醒的動作, 請知悉. | Android - Version : 2.02.5
11 | 访问后退回Device list，进入看了下画质，将其转到High，点了右下角的取消，再进live对讲，TX无音 然后一直没动手机，几分钟后，断线了 现在是Online状态，但进入Live，没影像出来，一直loading |  | 推測應該與 Item 4 相關, 應該是訪問後退回 Device list 後, 還有 Speaker Task未關閉完整導致 TX 無聲音以及幾分鐘後斷線. | 改善 Item 4 之後, 無法復現此狀況. | Chris | Open | 2018-06-11 | Ray確認 | 转换画质后对讲TX无音，重启TX后OK(5/31) 6/5 Chris : 目前關於 TX Audio 方面的問題, 除了 Android 8 之外, 我司這不好複製出 issue, 先麻煩使用 Paul 提供的測試版抓出 Log 回饋給我司, 我司透過 Log 在分析關於 audio 的狀況會較為明確. | Android - Version : 2.02.5 | WD542I-FP-TT-180611
12 | S７横屏再返回，下方按键移位 |  | S7 手機屏幕解析度跑在原先 BottomBar 切換後就會造成跑版現象, Android 本身的問題. | 目前改成固定 Layout 方式解決此問題, 將原先動態產生的 Icon 改成由固定 Layout 排版方式. | Chris | Close | 2018-05-18 | 已修復 |  | Android - Version : 2.02.4 | Android - Version : 2.02.5
13 | Sｅｔｔｉｎｇ中画质显示，与实际不一致，如Lｉｖｅ时是高画质，进入setting，显示Low |  | 推測應該為進入 Setting 中當下網路異常, 並未正確收到 Command, 導致選項跳回預設 'Low'. | 目前測試多次並未能復現. | Chris | retest | 2018-05-18 | Ray確認 | 早前的三星产品也有遇到过，后面有改，再测试 | Android - Version : 2.02.5
14 | Android Snapshot 功能無法正確儲存照片 |  | 抓取 Snapshow 參照位置跑掉. | 修正 Get Snapshow 資料夾位置. | Chris | Close | 2018-05-18 | 已修復 |  | Android - Version : 2.02.4 | Android - Version : 2.02.5
15 | 难加载，及加载的样机，访问一直Connectiong ---> Offline |  |  |  |  | retest |  | 冋Item 2
16 | Android app外接四个设备，经常打不开app，不知是否能改？如不能改，再讨论是否设备数量改成四个以下？ |  | 想先請問連接四個設備都是相同此產品的設備嗎? 因為我司目前這裡沒有多達四台相同 Device 進行測試, 我司這裡透過連接別種 Device 讓 List 到達 4 台上限.但查看 LiveView 以及使用開關 APP 皆是正常的狀態, 能麻煩協助測試是否為某種型號手機發生此類型問題? |  | Chris | Open | 2018-06-20 | 1.APP 四個UID測試 2.抓APP LOG | Chrsi : 目前這邊還未測過接四台設備的情況, 後續再測試看看是否為 100% 發生, 會在找一下原因; 能解決就解決, 無法解決在修改成數量四台以下.
17 | 加载了两个相机，等会儿再去测试的时候发现其中一个相机offline，局域网和外网都是。重启相机后连接OK |  | 目前光看問題描述只能推測當下是斷線狀態, 至於為何斷線? 我司需要 Log 方能更準確的分析原因. |  | Chris/Paul | Open | 2018-06-06 | Ray確認
18 | Android8.0 相容性問題. |  |  |  | Chris | Open | 2018-06-08 | Ray確認
19 | 转换画质后没有按OK，直接按退回键（Android）也会生效 |  | 返回與按下確認判斷錯誤. | 修正直接按下'取消'鍵的行為. | Chris | Open | 2018/6/5 | Ray確認 |  |  | SmartBabyCam 2.02.9
20 | 两个TX均有通电，加载其中一个TX，两个TX均会亮灯，同时进行加载（可能会影响产线测试，待确定是否改） |  | 是的, 若是有多台設備處在 SmartConfig Mode. 那就會發生多台同時收到加載通知的情況, 原因是因為加載方式本身就是透過 AP 發送 Broadcast 封包來做動. 自然會造成在附近的所有設備, 皆會收到同樣的 Broadcast 封包, 所以當多台設備都在 SmartConfig Mode 的話, APP 在透過 SmartLink 連結時, 就會發生多台設備皆收到訊息的狀況. | 很遺憾的, 這部分我們無法做更動. 因為是 SmartConfig 原生的運作原理, 我們這無法在對其進行控制. | Chris | Close | 2018/6/5 | 無法更動
21 | High画质下，影像较卡，摇控相机头转动后，此时AV不同步严重 |  |  | 新增 Buffer | Toby | Open | … | 長期追踪 |  |  | SmartBabyCam 2.02.9
22 | 监听中，app中有之前声音（参见Mike发出的截屏） |  | 此問題同 Item 11 feedback, 我司推測一連串相關 Audio 的問題都存在關聯性, 故先確認 Audio 狀況正常後, 再來檢查此問題. |  | Toby | Open | 2018-06-08 | Ray 確認 | 不是回声，是声音滞后：在TX端说话，30秒后手机才听到声音。 |  | iOS Version : 1.0.6 Android - SmartBabyCam 2.02.9 WD542I-FP-TT-180612.bin
23 | 未收到推送 |  |  | 目前已修正推播功能. 包含 Push Interval 皆已實作完成. | Chris | Open | 2018-06-05 | Ray 確認(那一個系統).間隔問題 |  |  | Android Version : 2.02.8 iOS Version : 1.0.6
24 | Android App,点击添加--扫描二维码的时候不能添加，查看版本的时候直接闪退 |  |  |  | Chris | Open | 2018-06-14 | 6/14 送出APP |  | Android - SmartBabyCam 2.02.9
25 | 中间有碰到live view下按返回键无法退回到camera list的情况（没死机，还可以操作声音和对讲转换） |  |  |  | Chris | Open | 2018-06-14 | 6/14 送出APP
26 | APP监听的时候（720P）时不时的有一声呲呲声（之前几个版本都有，也有提过） |  |  |  | Toby/Paul | Open | 2018-06-20 | VADER 確認
27
28
29
30
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image